## Hoja 1
ID Actividad | Enunciado Actividad | Estado | Esfuerzo(horas) | Iteración(Sprint) | Prioridad | Encargados
1 | Mockup Diseño | No finalizado | 2 | 1 | muy alta | Javier y Vera
8 | Diseñar Search | No finalizado | 50 | 2 | muy alta | Diego y Roberto
23 | Diseñar Lector de codigo | No finalizado | 15 | 2 | muy alta | Diego y Roberto
2 | Diseñar Interfaz de App Móvil | No finalizado | 40 | 2 | alta | Javier y Vera
3 | Diseñar Interfaz de App Web | No finalizado | 40 | 2 | alta | Javier y Vera
24 | Diseñar Escaner de Orden | No finalizado | 25 | 3 | alta | Diego y Roberto
4 | Crear modelo de Base de Datos | No finalizado | 3 | 3 | alta | Javier y Vera
5 | Diseñar Mapa Bodega | No finalizado | 20 | 3 | alta | Roberto y Vera
25 | Implementar interfaz movil | No finalizado | 25 | 4 | alta | DIego y Javier
13 | Diseñar registrador para nuevos productos | No finalizado | 15 | 4 | alta | Javier y Roberto
7 | Integrar mapa a interfaz de App Web | No finalizado | 20 | 4 | media | Roberto
6 | Integrar mapa a interfaz de App Móvil | No finalizado | 20 | 4 | media | Javier y Diego
9 | Diseñar sistema para el administrador para crear usuarios | No finalizado | 10 | 5 | media | Diego y Vera
10 | Diseñar sistema para el administrador para listar usuarios | No finalizado | 10 | 5 | media | Javier y Roberto
14 | Diseñar listador de productos existentes | No finalizado | 8 | 5 | media | Roberto y Diego
12 | Diseñar sistema para el administrador para actualizar usuarios | No finalizado | 6 | 6 | media | Vera y Javier
11 | Diseñar sistema para el administrador para borrar usuarios | No finalizado | 10 | 6 | media | Javier y Diego
20 | Crear servidor | No finalizado | 10 | 6 | media | Roberto y Vera
21 | Configurar servidor | No finalizado | 10 | 6 | media | Diego y Javier
22 | Implementar Base de Datos en servidor | No finalizado | 8 | 7 | media | Javier y Roberto
15 | Diseñar borrador de productos existentes | No finalizado | 8 | 7 | baja | Roberto y Diego
16 | Diseñar actualizar productos existentes | No finalizado | 6 | 7 | baja | Javier
17 | Diseñar Autenticador de usuario | No finalizado | 15 | 8 | baja | Diego y javier
18 | Diseñar historial de usuario | No finalizado | 15 | 8 | baja | Roberto
19 | Historial de productos | No finalizado | 15 | 8 | baja | Javier