## Hoja 1
Tabla 1
C.U. | Actividades | 2018-10-01 |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01 |  | 2019-01-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- | Mockup Diseño
- | Analisis y diseño caso de uso 1
1 | Diseño de Lector de codigo
1 | Diseñar Interfaz de App Móvil
- | Diseñar Interfaz de App Web
1 | Diseñar Escaner de Orden
- | Crear modelo de Base de Datos
1 | Diseñar Mapa Bodega
1 | Implementar interfaz movil
2 | Diseñar registrador para nuevos productos
- | Integrar mapa a interfaz de App Web
- | Integrar mapa a interfaz de App Móvil
3 | Diseñar sistema para el administrador para crear usuarios
3 | Diseñar sistema para el administrador para listar usuarios
- | Diseñar listador de productos existentes
3 | Diseñar sistema para el administrador para actualizar usuarios
3 | Diseñar sistema para el administrador para borrar usuarios
- | Crear servidor
- | Configurar servidor
- | Implementar Base de Datos en servidor
3 | Diseñar borrador de productos existentes
3 | Diseñar actualizar productos existentes
2 | Diseñar Autenticador de usuario
2 | Diseñar historial de usuario
- | Historial de productos